## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | カードRPG ガントチャート
セル B2 には会社の名前を入力します。
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 |  |  | 2026-07-06
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  |  | 1 |  |  | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2026-07-06 to 2026-08-30
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2026-07-06 to 2026-08-30
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
| 7月：バトルシーン完成度UP | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 26
| カード効果の拡充（罠・位置系） | 50% | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5
| DashAttack実装 | 0% | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 3
| 距離ダメージ変動・直線貫通 | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 4
| 地形タイル実装（火/棘/沼/氷） | 0% | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 5
| 敵のランダム生成システム | 0% | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 3
| カードのレア度設定 | 0% | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 3
| バランス調整（HP/攻撃力/コスト） | 0% | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 3
| 8月：ローグライク要素の実装 | 0% | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31
| 複数ステージ連戦システム | 0% | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5
| マップ画面・ルート選択 | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 7
| デッキ構築フロー | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 6
| カード報酬・ショップシステム | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 6
| ステージ間HP引き継ぎ | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3
| ランダムイベント | 0% | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 4
| 9月：シナジー・コンボ・演出 | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30
| カードシナジー・コンボ設計 | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 7
| カード追加（種類拡充） | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 7
| 攻撃エフェクト実装 | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 7
| SE実装 | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 5
| UI改善・カード詳細表示 | 0% | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 4
| ★ 10月 作品審査会 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1
| 10月：ゲーム全体フロー完成 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31
| ゲーム全体フロー完成 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 7
| チュートリアル実装 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 7
| UI仕上げ（初見対応） | 0% | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 7
| デバッグ・安定化 | 0% | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7
| プレゼン資料α版 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3
| ★ 11月 作品審査会 | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
| 11月：バランス調整・ポリッシュ | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30
| プレイテスト実施 | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-07 | 7
| フィードバック反映 | 0% | 2026-11-08 | 2026-11-16 | 9
| バランス調整 | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 7
| パフォーマンス最適化 | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 7
| ★ 12月 作品審査会 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1
| 12月：最終調整・マスターアップ | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 20
| 最終バグ修正 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 7
| プレゼン資料完成 | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 7
| ビルド配布準備 | 0% | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4
| マスターアップ | 0% | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2

## 初期構想
工程番号 | 内容 | 時間(日) | 開始日 | 終了日 | 備考 | 完了 |  | ←高難易度項目
1 | カード効果の拡充（罠・位置系） | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 |  | ○
2 | DashAttack実装 | 3 | 2026-07-11 | 2026-07-13 |  |  | 開始日
3 | 距離ダメージ変動・直線貫通 | 4 | 2026-07-14 | 2026-07-17
4 | 地形タイル実装（火/棘/沼/氷） | 5 | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 高難易度
5 | 敵のランダム生成システム | 3 | 2026-07-23 | 2026-07-25
6 | カードのレア度設定 | 3 | 2026-07-26 | 2026-07-28
7 | バランス調整（HP/攻撃力/コスト） | 3 | 2026-07-29 | 2026-07-31
8 | 複数ステージ連戦システム | 5 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 高難易度
9 | マップ画面・ルート選択 | 7 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 高難易度
10 | デッキ構築フロー | 6 | 2026-08-13 | 2026-08-18
11 | カード報酬・ショップシステム | 6 | 2026-08-19 | 2026-08-24
12 | ステージ間HP引き継ぎ | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-27
13 | ランダムイベント | 4 | 2026-08-28 | 2026-08-31
14 | カードシナジー・コンボ設計 | 7 | 2026-09-01 | 2026-09-07
15 | カード追加（種類拡充） | 7 | 2026-09-08 | 2026-09-14
16 | 攻撃エフェクト実装 | 7 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 高難易度
17 | SE実装 | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-26
18 | UI改善・カード詳細表示 | 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30
19 | ゲーム全体フロー完成 | 7 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 高難易度
20 | チュートリアル実装 | 7 | 2026-10-08 | 2026-10-14
21 | UI仕上げ（初見対応） | 7 | 2026-10-15 | 2026-10-21
22 | デバッグ・安定化 | 7 | 2026-10-22 | 2026-10-28
23 | プレゼン資料α版 | 3 | 2026-10-29 | 2026-10-31
24 | プレイテスト実施 | 7 | 2026-11-01 | 2026-11-07
25 | フィードバック反映 | 9 | 2026-11-08 | 2026-11-16
26 | バランス調整 | 7 | 2026-11-17 | 2026-11-23
27 | パフォーマンス最適化 | 7 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 高難易度
28 | 最終バグ修正 | 7 | 2026-12-01 | 2026-12-07
29 | プレゼン資料完成 | 7 | 2026-12-08 | 2026-12-14
30 | ビルド配布準備 | 4 | 2026-12-15 | 2026-12-18
31 | マスターアップ | 2 | 2026-12-19 | 2026-12-20

## 完成予想図
８月末時点
９月末時点
10月末時点
11月末時点
12月末時点